# 项目计划迭代历史说明
（基于配置管理工具 Git）

本文档记录项目计划在 Git 版本控制系统中的迭代历史。每次计划调整后，团队将更新的计划文档提交至 Git 仓库，形成可追溯的迭代记录。以下为各版本的主要变更说明及对应截图描述。

## 1. 版本 V1.0

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本号 | V1.0 |
| 提交信息 | init: 初始项目计划 |
| 提交日期 | 2026-04-22 |

变更说明：完成初始 WBS 分解（6 个一级任务、17 个子任务），初步估算工期为 53 个工作日。

涉及文件：项目计划.docx

截图说明：截图1：Git 初始提交，显示 init commit，包含项目计划.docx 文件。

## 2. 版本 V1.1

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本号 | V1.1 |
| 提交信息 | plan: 根据CR-001更新计划，增加多维分析任务 |
| 提交日期 | 2026-05-03 |

变更说明：变更单 CR-001 批准后，在 WBS 中新增子任务 3.4.1（多维分析扩展），工期 +2d。甘特图相应更新。

涉及文件：项目计划.docx、变更单_CR-001.docx

截图说明：截图2：Git log 显示本次提交，diff 中可见甘特图 W5 栏新增任务行。

## 3. 版本 V1.2

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本号 | V1.2 |
| 提交信息 | plan: 根据CR-002更新计划，增加密码安全任务 |
| 提交日期 | 2026-05-15 |

变更说明：变更单 CR-002 批准后，在测试任务前插入安全加固子任务，工期 +1.5d，整体里程碑 M4 后移 2 天。

涉及文件：项目计划.docx、变更单_CR-002.docx

截图说明：截图3：Git blame 显示里程碑表格中 M4 日期由 06-04 改为 06-06。

## 4. 版本 V1.3

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本号 | V1.3 |
| 提交信息 | plan: 根据CR-003更新计划，增加Excel导出任务 |
| 提交日期 | 2026-06-01 |

变更说明：变更单 CR-003 批准后，在部署阶段前增加 Excel 导出功能开发（1d），部署时间不变，验收时间不变。

涉及文件：项目计划.docx、变更单_CR-003.docx

截图说明：截图4：Git log --oneline 显示4次提交历史，项目计划版本清晰可见。

## 附：Git 命令参考

git log --oneline --graph

git show <commit_hash>

git diff HEAD~1 HEAD -- docs/项目计划.docx